## Plan1
MODULO | SOLICITACAO | RESPOSTA | MAIORES EXPLICAÇÕES | TEMPO (H) | Especificação | Status Liberação
Cadastro | Cadastro de licenciante | Mudança de escopo | Quando feito o levantamento, perguntamos se seria necessário um cadastro de licenciante, e foi informado que os licenciantes são sempre os mesmos e são poucos, por isso não era necessário. (Criar tabela nova, alterar gravacao do upload de pdfs, alterar planejamento para buscar nome do licenciante da tabela do licenciante ao inves da tabela de pdfs) | 9 | Pag.18 Item 5.2.16
Cadastro de usuários e senhas | Campo de senha está limitado a 15 posições. Nossa senha de administrador possui 20 caracteres e gostaríamos de deixar uma senha única (Já informado) | Erro de definição | Não foi perguntado a eles qual deveria ser o tamanho | 3 | não especificado o tamanho do campo | ok
Cadastro de usuários e senhas | Ao inserir um usuário, o mesmo não está recebendo e-mail com o login e senha. É necessário solicitar através do recurso: “esqueci a senha" | Fora de escopo |  | 3 | Pag.36 - 3.1 manager
Cadastro de usuários e senhas | Rotina de exclusão de usuário não está funcionando. O erro abaixo é apresentado: The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK__PERMISSOE__cod_u__1273C1CD". The conflict occurred in database "HOMOLOGACAO_PW", table "dbo.PERMISSOES_USUARIOS", column 'cod_usuario'. The statement has been terminated | Erro de sistema | Necessário apagar registro da tabela PERMISSOES_USUARIOS antes de apagar da tabela de USUARIOS | 1 | erro | ok
Cadastro | No cadastro PDFS não existe opção para exclusão de cadastro PDFS. Uma vez que o sistema não sobrepõe a informação, como excluir um item do banco? | Mudança de escopo | No inicio do levantamento foi perguntado se eles gostariam que fosse permitida alteração do PDFS, mas informaram que só desejavam visualização | 4 | Pag.18 - A idéia inicial de PDFS era esta. Depois foi mudado apenas para visualização de PDFS e upload.
Cadastro | Não há tela para manutenção de Fornecedores. (Já informado) | Fora de escopo |  | 4 | Pag.25 Item 2.1.6.4 - Não existe fornecedor no cadastro
Planejamento - Alteração | Filtro: Não está funcionando casos todos os filtros não estejam preenchidos. Ex. Edição. (Não há opção Todos) | Erro de sistema | Alterar fonte para não permitir clicar no botao pesquisar caso não tenha preenchido a edição | 2 | erro | ok
Planejamento | Label “Binding” deve ser “Lombada” e deve ser campo digitável uma vez que não é tabela | Mudança de escopo | Correto, apenas trocar o nome do label. (Manter) linha digitável uma vez que não é tabela. | 3 | Pag.22 Item 2.1.6.2 - não existia este campo na definição inicial
Planejamento | Inclusão Manual, não está obedecendo o filtro de Publicações e Colecionáveis, permitindo assim a inclusão de revistas em colecionáveis. | Erro de definição |  | 4 | Não foi feita uma definição separada para colecionáveis e revistas | ok
Planejamento | Campos: Acabamento, Capa, Miolo, Tipo de Serviço, Tipo de Manuseio e Países devem ser campos digitáveis uma vez que não são tabelas | Mudança de escopo | No inicio do levantamento foi perguntado se estes itens poderiam ser alteráveis, para que cadastrássemos em tabelas. Todos disseram que era fixo | 6 | Pag.24 Item 2.1.6.3
Planejamento | Custo Editorial para publicações é por página e deve ter a multiplicação das páginas pelo unitário no custo total | Mudança de escopo |  | 3 | Pag.24 Item 2.1.6.3 - Não existia na definição inicial
Planejamento | Custo Editorial para colecionáveis pe necessário apenas o Custo Total e o campo deve ser R$ 99,999,999,99 | Mudança de escopo |  | 2 | Pag.24 Item 2.1.6.3 - Não existia na definição inicial
Planejamento | Campo Assinatura pertence à primeira tela | Mudança de escopo |  | 2 | Pag.24 Item 2.1.6.3
Planejamento | Campo Fase, quando não houver deve ficar em branco e não escrito “Em branco” | Erro de definição |  | 2 | Pag.25 Item 2.1.6.4 | ok
Planejamento | Opção Outros (Eliminar a palavra OHO) | Erro de definição |  | 2 | Pag.25 Item 2.1.6.4 - Campo não existia na definição inicial | ok
Planejamento | Em colecionáveis os campos Páginas e Quantidades estão da 2ª e 3ª Tela | Mudança de escopo |  | 7 | Pag.24 Itens 2.1.6.3 e 2.1.6.4 - Todos os itens de colecionáveis não estavam na definição inicial
Mercado | Datas previstas não estão vindo preenchidas corretamente, de acordo com o cadastro de datas. | Mudança de escopo |  | 7 | Pag.29 Item 2.1.7.2 - Estas regras foram modificadas algumas vezes
Mercado | Memória de cálculo não está ok | Mudança de escopo |  | 3 | Pag.29 Item 2.1.7.2 - Estas regras foram modificadas algumas vezes
Editorial | Fornecedor está recebendo a informação de usuário não autorizado, quando deveria receber o foco apenas nas telas que tem os direitos. | Fora de escopo | Ao logar no sistema, deve encaminhar usuário para tela que tem acesso. | 5 | Não foi definido. Não existia fornecedor na definição inicial
Editorial | Não há filtro para itens já aprovados | Fora de escopo | Necessário criar filtro de aprovados | 3 | Pag.35 - Item 2.1.8.3 - Não existia filtros na definição inicial
Editorial | No caso do fornecedor, este deverá visualizar somente o que lhe compete. Digo não deve visualizar nem receber e-mail de outros produtos. | Fora de escopo | Quando usuário logar, checar se é fornecedor e mostrar para ele apenas os planejamentos que estao relacionados com o seu usuário | 5 | Pag.35 - Item 2.1.8.3 - Não existia aprovação de fornecedor na definição inicial
Geral | Todos os alertas e mensagens de erro e confirmações não estão aparecendo em box no cento da tela. Dificultando a visualização da conclusão ou não da operação. | Gosto do cliente | Desculpa, não sei como definir este item | 18 | ?
Geral | Ao pressionar a tecla <Enter > em várias telas do sistema , o usuário é direcionado para a tela de usuários e permissões. (Já informado) | Erro de sistema |  | 9 | erro | ok
Geral | O sistema está apresentando em vários lugares a informação Erro ao enviar e-mail. Por favor tente novamente mais tarde. Unable to send to a recipient. | Erro de sistema | Acho que resolver este item só pessoalmente na Panini | 4 | erro | ok
Geral | Não e tratado o Workflow para fornecedores. (Já informado) | Fora de escopo |  | 6 | Pag.35 - Item 2.1.8.3 - Não existia aprovação de fornecedor na definição inicial
Geral | Erro de aspx na tela Incorrect syntax near the keyword 'AND'. | Erro de sistema |  | 4 | erro | ok
Datas | Combo licença está vindo com dados fixos. | Erro de sistema | Deve vir preenchido com a lista de licenciantes cadastrados no PDFS | 3 | erro | ok
|  |  | Total de horas de trabalho | 124